## Backlog
Estoria	Tamanho
Estudar Kanban	8
Escrever revisão bibliografica referente a Kanban	5
Escrever capitulo de desenviolvimento	21
Escrever Conclusão	21
Formatar Relatorio	13

## Itens Concludos
Estoria	Tamanho	Conclusão
Criar e preparar projeto	2	09/07/11
Configurar Junit	1	09/07/11
Criar arquivo texto exemplo de entrada	1	09/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e imprimir os dados	3	12/07/11
Criar aplicação cliente que utilize as mascaras	3	12/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e exporta-los	3	14/07/11
Estudar Código referente as mascaras	3	14/07/11
Alterar aplicação cliente para executar a exportação	3	14/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Formato para Inserção	3	19/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Alteração	3	08/08/11
Adaptar codigo relacionado a Pendencias de operação	5	08/08/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Criacao de Tabela	2	08/08/11
Criar testes para utilização da mascara de campo	2	09/08/11
Criar testes para classes de formatação sql	5	16/08/11
Criar Testes para classes de pendencias	2	16/08/11
Reorganizar classes nos pacotes	3	16/08/11
Criar testes para utilização da mascara de arquivos	2	17/08/11
Configurar Git	2	19/08/11
Traduzir código para ingles	3	19/08/11
Criar testes para utilização da mascara de registro	2	19/08/11
Escrever proposta de TD	2	22/08/11
Reler relátorio de estágio 1	5	01/09/11
Escrever revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/09/11
Prova Normas da Puc	3	02/09/11
Estudar X Stream	5	07/09/11
Desenvolver Mascara de Campo para XML	8	08/09/11
Desenvolver Leitor de XML	5	11/09/11
Prova de Metodologia Cientifica	3	17/09/11
Desenvolver Mascara de Registro para XML	8	18/09/11
Criar Mascara de Campo para Arquivos delimitados	3	18/09/11
Criar Mascara de Registro para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Refatoração de generalização	8	18/09/11
Criar Mascara de Arquivo para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Criar um DAO	8	18/09/11
Corrigir SQLBuilders	5	19/09/11
Refatorar código	5	19/09/11
Bunner	8	27/09/11
Corrigir revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/10/11
Criar extratores	5	08/10/11
Refatorar código	3	09/10/11
Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks	8	10/11/11
Estudar Padrão de Projetos	8	14/10/11
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão de Projetos	5	14/10/11
Escrever introdução	8	14/10/11
Estudar Refatoração	5	17/10/11
Escrever revisão bibliografica referente a refatoração	5	17/10/11
Estudar TDD	5	18/10/11
Escrever revisão bibliografica referente ao TDD	5	18/10/11
Estudar controle de versão	8	20/10/11
Escrever revisão bibliografica referente ao Controle de versão	5	20/10/11

## Kanban
Itens	Em andamento	Concluido
		Estudar Refatoração
		Escrever revisão bibliografica referente a refatoração
		Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks
		Estudar Padrão de Projetos
		Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão de Projetos
	Formatar Relatorio
		Escrever introdução
		Estudar TDD
		Escrever revisão bibliografica referente ao TDD
	Escrever capitulo de desenviolvimento
		Estudar controle de versão
		Escrever revisão bibliografica referente ao Controle de versão
Estudar Kanban
Escrever revisão bibliografica referente a Kanban
Escrever Conclusão

## Trabalho acumulado
Data	Concluido	Em Andamento	Backlog	Dias restantes
08/07/11	0	0	55	119	Grafico de Trabalho Acumulado
09/07/11	3	2		118
10/07/11	3	2		117
11/07/11	3	2		116
12/07/11	5	2		115
13/07/11	5	2		114
14/07/11	8	1		113
15/07/11	8	1		112
16/07/11	8	1		111
17/07/11	8	1		110
18/07/11	8	1		109
19/07/11	9	3		108
20/07/11	9	3		107
21/07/11	9	3		106
22/07/11	9	3		105
23/07/11	9	3		104
24/07/11	9	3		103
25/07/11	9	3		102
26/07/11	9	3		101
27/07/11	9	3		100
28/07/11	9	3		99
29/07/11	9	3		98
30/07/11	9	3		97
31/07/11	9	3		96
01/08/11	9	3	55	95
02/08/11	9	3		94
03/08/11	9	3		93
04/08/11	9	3		92
05/08/11	9	3		91
06/08/11	9	3		90
07/08/11	9	3		89
08/08/11	12	1		88
09/08/11	13	2		87
10/08/11	13	2		86
11/08/11	13	2		85
12/08/11	13	2		84
13/08/11	13	2		83
14/08/11	13	2		82
15/08/11	13	6		81
16/08/11	16	3		80
17/08/11	17	2		79
18/08/11	17	2		78
19/08/11	20	0		77
20/08/11	20	0		76
21/08/11	20	0		75
22/08/11	21	0		74
23/08/11	21	0		73
24/08/11	21	0		72
25/08/11	21	3		71
26/08/11	21	3		70
27/08/11	21	3		69
28/08/11	21	3		68
29/08/11	21	3		67
30/08/11	21	3		66
31/08/11	21	3		65
01/09/11	23	1	55	64
02/09/11	24	1		63
03/09/11	24	2		62
04/09/11	24	2		61
05/09/11	24	2		60
06/09/11	24	2		59
07/09/11	25	2		58
08/09/11	26	4		57
09/09/11	26	4		56
10/09/11	26	4		55
11/09/11	27	3		54
12/09/11	27	3		53
13/09/11	27	3		52
14/09/11	27	3		51
15/09/11	27	3		50
16/09/11	28	3		49
17/09/11	34	1		48
18/09/11	36	2		47
19/09/11	36	2		46
20/09/11	36	2		45
21/09/11	36	2		44
22/09/11	36	2		43
23/09/11	36	2		42
24/09/11	36	2		41
25/09/11	36	2		40
26/09/11	36	2		39
27/09/11	37	2		38
28/09/11	37	2		37
29/09/11	37	2		36
30/09/11	37	2		35
01/10/11	38	1	55	34
02/10/11	38	2		33
03/10/11	38	2		32
04/10/11	38	2		31
05/10/11	38	2		30
06/10/11	38	2		29
07/10/11	38	4		28
08/10/11	39	4		27
09/10/11	40	4		26
10/10/11	40	4		25
11/10/11	41	3		24
12/10/11	41	3		23
13/10/11	41	3		22
14/10/11	44	2		21
15/10/11	44	2		20
16/10/11	44	2		19
17/10/11	46	2		18
18/10/11	48	2		17
19/10/11	48	2		16
20/10/11	50	2		15
21/10/11	50	2		14
22/10/11	50	2		13
23/10/11	50	2		12
24/10/11	50	2		11
25/10/11	50	2		10
26/10/11	50	2		9
27/10/11	50	2		8
28/10/11	50	2		7
29/10/11	50	2		6
30/10/11	50	2		5
31/10/11	50	2		4
01/11/11	50	2	55	3
02/11/11	50	2		2
03/11/11	50	2		1
04/11/11	50	2		0