## Backlog
Estoria	Tamanho
Estudar TDD	13
Escrever revisão bibliografica referente ao TDD	5
Estudar Refatoração	13
Estudar Padrão de Projetos	8
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão de Projetos	5
Estudar controle de versão	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Controle de versão	8
Continuar leitura do livro Refatoração	13
Escrever revisão bibliografica referente a refatoração	8
Escrever introdução	8
Escrever capitulo de desenviolvimento	13
Escrever Conclusão	13
Formatar Relatorio	8

## Itens Concludos
Estoria	Tamanho	Conclusão
Criar e preparar projeto	2	09/07/11
Configurar Junit	1	09/07/11
Criar arquivo texto exemplo de entrada	1	09/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e imprimir os dados	3	12/07/11
Criar aplicação cliente que utilize as mascaras	3	12/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e exporta-los	3	14/07/11
Estudar Código referente as mascaras	3	14/07/11
Alterar aplicação cliente para executar a exportação	3	14/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Formato para Inserção	3	19/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Alteração	3	08/08/11
Adaptar codigo relacionado a Pendencias de operação	5	08/08/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Criacao de Tabela	2	08/08/11
Criar testes para utilização da mascara de campo	2	09/08/11
Criar testes para classes de formatação sql	5	16/08/11
Criar Testes para classes de pendencias	2	16/08/11
Reorganizar classes nos pacotes	3	16/08/11
Criar testes para utilização da mascara de arquivos	2	17/08/11
Configurar Git	2	19/08/11
Traduzir código para ingles	3	19/08/11
Criar testes para utilização da mascara de registro	2	19/08/11
Escrever proposta de TD	2	22/08/11
Reler relátorio de estágio 1	5	01/09/11
Escrever revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/09/11
Prova Normas da Puc	3	02/09/11
Estudar X Stream	5	07/09/11
Desenvolver Mascara de Campo para XML	8	08/09/11
Desenvolver Leitor de XML	5	11/09/11
Prova de Metodologia Cientifica	3	17/09/11
Desenvolver Mascara de Registro para XML	8	18/09/11
Criar Mascara de Campo para Arquivos delimitados	3	18/09/11
Criar Mascara de Registro para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Refatoração de generalização	8	18/09/11
Criar Mascara de Arquivo para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Criar um DAO	8	18/09/11
Corrigir SQLBuilders	5	19/09/11
Refatorar código	5	19/09/11
Bunner	8	27/09/11
Corrigir revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/10/11
Criar extratores	5	08/10/11
Refatorar código	3	09/10/11
Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks	8	11/10/11

## Kanban
Itens	Em andamento	Concluido

	Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”

		Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks
	Estudar Padrão de Projetos
	Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão de Projetos

## Trabalho acumulado
Data	Concluido	Em Andamento	Backlog	Dias restantes
08/07/11	0	0	54	119	Grafico de Trabalho Acumulado
09/07/11	3	2		118
10/07/11	3	2		117
11/07/11	3	2		116
12/07/11	5	2		115
13/07/11	5	2		114
14/07/11	8	1		113
15/07/11	8	1		112
16/07/11	8	1		111
17/07/11	8	1		110
18/07/11	8	1		109
19/07/11	9	3		108
20/07/11	9	3		107
21/07/11	9	3		106
22/07/11	9	3		105
23/07/11	9	3		104
24/07/11	9	3		103
25/07/11	9	3		102
26/07/11	9	3		101
27/07/11	9	3		100
28/07/11	9	3		99
29/07/11	9	3		98
30/07/11	9	3		97
31/07/11	9	3		96
01/08/11	9	3	54	95
02/08/11	9	3		94
03/08/11	9	3		93
04/08/11	9	3		92
05/08/11	9	3		91
06/08/11	9	3		90
07/08/11	9	3		89
08/08/11	12	1		88
09/08/11	13	2		87
10/08/11	13	2		86
11/08/11	13	2		85
12/08/11	13	2		84
13/08/11	13	2		83
14/08/11	13	2		82
15/08/11	13	6		81
16/08/11	16	3		80
17/08/11	17	2		79
18/08/11	17	2		78
19/08/11	20	0		77
20/08/11	20	0		76
21/08/11	20	0		75
22/08/11	21	0		74
23/08/11	21	0		73
24/08/11	21	0		72
25/08/11	21	3		71
26/08/11	21	3		70
27/08/11	21	3		69
28/08/11	21	3		68
29/08/11	21	3		67
30/08/11	21	3		66
31/08/11	21	3		65
01/09/11	23	1	54	64
02/09/11	24	1		63
03/09/11	24	2		62
04/09/11	24	2		61
05/09/11	24	2		60
06/09/11	24	2		59
07/09/11	25	2		58
08/09/11	26	4		57
09/09/11	26	4		56
10/09/11	26	4		55
11/09/11	27	3		54
12/09/11	27	3		53
13/09/11	27	3		52
14/09/11	27	3		51
15/09/11	27	3		50
16/09/11	28	3		49
17/09/11	34	1		48
18/09/11	36	2		47
19/09/11	36	2		46
20/09/11	36	2		45
21/09/11	36	2		44
22/09/11	36	2		43
23/09/11	36	2		42
24/09/11	36	2		41
25/09/11	36	2		40
26/09/11	36	2		39
27/09/11	37	2		38
28/09/11	37	2		37
29/09/11	37	2		36
30/09/11	37	2		35
01/10/11	38	1	54	34
02/10/11	38	2		33
03/10/11	38	2		32
04/10/11	38	2		31
05/10/11	38	2		30
06/10/11	38	2		29
07/10/11	38	4		28
08/10/11	39	4		27
09/10/11	40	4		26
10/10/11	40	4		25
11/10/11	41	3		24
12/10/11	41	3		23
13/10/11	41	3		22
14/10/11	41	3		21
15/10/11	41	3		20
16/10/11	41	3		19
17/10/11	41	3		18
18/10/11	41	3		17
19/10/11	41	3		16
20/10/11	41	3		15
21/10/11	41	3		14
22/10/11	41	3		13
23/10/11	41	3		12
24/10/11	41	3		11
25/10/11	41	3		10
26/10/11	41	3		9
27/10/11	41	3		8
28/10/11	41	3		7
29/10/11	41	3		6
30/10/11	41	3		5
31/10/11	41	3		4
01/11/11	41	3	54	3
02/11/11	41	3		2
03/11/11	41	3		1
04/11/11	41	3		0