## Backlog
Estoria	Tamanho
Estudar TDD	13
Escrever revisão bibliografica referente ao TDD	8
Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”	13
Refatorar código	3
Refatorar código	2
Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks	8
Estudar Padrão Factory	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão Factory	8
Estudar Padrão Builder	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão Builder	8
Estudar Inteface Fluente	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Inteface Fluente	8
Estudar Injeção de Dependencia	13
Escrever revisão bibliografica referente a Injeção de Dependencia	8
Continuar leitura do livro Refatoração	13
Escrever revisão bibliografica referente a leitura feita sobre refatoração	8
Refatorar código com aplicando os novos conhecimentos	3
Bunner	8

## Itens Concludos
Estoria	Tamanho	Conclusão
Criar e preparar projeto	2	09/07/11
Configurar Junit	1	09/07/11
Criar arquivo texto exemplo de entrada	1	09/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e imprimir os dados	3	12/07/11
Criar aplicação cliente que utilize as mascaras	3	12/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e exporta-los	3	14/07/11
Estudar Código referente as mascaras	3	14/07/11
Alterar aplicação cliente para executar a exportação	3	14/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Formato para Inserção	3	19/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Alteração	3	08/08/11
Adaptar codigo relacionado a Pendencias de operação	5	08/08/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Criacao de Tabela	2	08/08/11
Criar testes para utilização da mascara de campo	2	09/08/11
Criar testes para classes de formatação sql	5	16/08/11
Criar Testes para classes de pendencias	2	16/08/11
Reorganizar classes nos pacotes	3	16/08/11
Criar testes para utilização da mascara de arquivos	2	17/08/11
Configurar Git	2	19/08/11
Traduzir código para ingles	3	19/08/11
Criar testes para utilização da mascara de registro	2	19/08/11
Escrever proposta de TD	2	22/08/11
Reler relátorio de estágio 1	5	01/09/11
Escrever revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/09/11
Prova Normas da Puc	3	02/09/11
Estudar X Stream	5	07/09/11
Desenvolver Mascara de Campo para XML	8	08/09/11
Desenvolver Leitor de XML	5	11/09/11
Prova de Metodologia Cientifica	3	17/09/11
Desenvolver Mascara de Registro para XML	8	18/09/11
Criar Mascara de Campo para Arquivos delimitados	3	18/09/11
Criar Mascara de Registro para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Refatoração de generalização	8	18/09/11
Criar Mascara de Arquivo para Arquivos delimitados	5	18/09/11
Criar um DAO	8	18/09/11
Corrigir SQLBuilders	5	19/09/11
Refatorar código	5	19/09/11

## Kanban
Itens	Em andamento	Concluido
		Corrigir SQLBuilders
		Criar um DAO
	Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”
Refatorar código
		Estudar X Stream
		Desenvolver Leitor de XML
		Desenvolver Mascara de Campo para XML
		Desenvolver Mascara de Registro para XML
		Criar Mascara de Registro para Arquivos delimitados
		Criar Mascara de Arquivo para Arquivos delimitados
		Criar Mascara de Campo para Arquivos delimitados
		Refatoração de generalização
	Bunner
		Refatorar código

## Trabalho acumulado
Data	Concluido	Em Andamento	Backlog	Dias restantes
08/07/11	0	0	54	119	Grafico de Trabalho Acumulado
09/07/11	3	2		118
10/07/11	3	2		117
11/07/11	3	2		116
12/07/11	5	2		115
13/07/11	5	2		114
14/07/11	8	1		113
15/07/11	8	1		112
16/07/11	8	1		111
17/07/11	8	1		110
18/07/11	8	1		109
19/07/11	9	3		108
20/07/11	9	3		107
21/07/11	9	3		106
22/07/11	9	3		105
23/07/11	9	3		104
24/07/11	9	3		103
25/07/11	9	3		102
26/07/11	9	3		101
27/07/11	9	3		100
28/07/11	9	3		99
29/07/11	9	3		98
30/07/11	9	3		97
31/07/11	9	3		96
01/08/11	9	3	54	95
02/08/11	9	3		94
03/08/11	9	3		93
04/08/11	9	3		92
05/08/11	9	3		91
06/08/11	9	3		90
07/08/11	9	3		89
08/08/11	12	1		88
09/08/11	13	2		87
10/08/11	13	2		86
11/08/11	13	2		85
12/08/11	13	2		84
13/08/11	13	2		83
14/08/11	13	2		82
15/08/11	13	6		81
16/08/11	16	3		80
17/08/11	17	2		79
18/08/11	17	2		78
19/08/11	20	0		77
20/08/11	20	0		76
21/08/11	20	0		75
22/08/11	21	0		74
23/08/11	21	0		73
24/08/11	21	0		72
25/08/11	21	3		71
26/08/11	21	3		70
27/08/11	21	3		69
28/08/11	21	3		68
29/08/11	21	3		67
30/08/11	21	3		66
31/08/11	21	3		65
01/09/11	23	1	54	64
02/09/11	24	1		63
03/09/11	24	2		62
04/09/11	24	2		61
05/09/11	24	2		60
06/09/11	24	2		59
07/09/11	25	2		58
08/09/11	26	4		57
09/09/11	26	4		56
10/09/11	26	4		55
11/09/11	27	3		54
12/09/11	27	3		53
13/09/11	27	3		52
14/09/11	27	3		51
15/09/11	27	3		50
16/09/11	28	3		49
17/09/11	34	1		48
18/09/11	36	2		47
19/09/11	36	2		46
20/09/11	36	2		45
21/09/11	36	2		44
22/09/11	36	2		43
23/09/11	36	2		42
24/09/11	36	2		41
25/09/11	36	2		40
26/09/11	36	2		39
27/09/11	36	2		38
28/09/11	36	2		37
29/09/11	36	2		36
30/09/11	36	2		35
01/10/11	36	2	54	34
02/10/11	36	2		33
03/10/11	36	2		32
04/10/11	36	2		31
05/10/11	36	2		30
06/10/11	36	2		29
07/10/11	36	2		28
08/10/11	36	2		27
09/10/11	36	2		26
10/10/11	36	2		25
11/10/11	36	2		24
12/10/11	36	2		23
13/10/11	36	2		22
14/10/11	36	2		21
15/10/11	36	2		20
16/10/11	36	2		19
17/10/11	36	2		18
18/10/11	36	2		17
19/10/11	36	2		16
20/10/11	36	2		15
21/10/11	36	2		14
22/10/11	36	2		13
23/10/11	36	2		12
24/10/11	36	2		11
25/10/11	36	2		10
26/10/11	36	2		9
27/10/11	36	2		8
28/10/11	36	2		7
29/10/11	36	2		6
30/10/11	36	2		5
31/10/11	36	2		4
01/11/11	36	2	54	3
02/11/11	36	2		2
03/11/11	36	2		1
04/11/11	36	2		0