## Backlog
Estoria	Tamanho
Estudar TDD	13
Escrever revisão bibliografica referente ao TDD	8
Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”	13
Refatorar código	3
Refatorar código	2
Escrever revisão bibliografica referente a construção de Frameworks	8
Estudar Padrão Factory	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão Factory	8
Estudar Padrão Builder	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Padrão Builder	8
Estudar Inteface Fluente	13
Escrever revisão bibliografica referente ao Inteface Fluente	8
Estudar Injeção de Dependencia	13
Escrever revisão bibliografica referente a Injeção de Dependencia	8
Continuar leitura do livro Refatoração	13
Escrever revisão bibliografica referente a leitura feita sobre refatoração	8
Refatorar código com aplicando os novos conhecimentos	3
Pesquisar sobre o DAO	5
Corrigir Excessoes	3
Criar testes para o DAO	5
Criar um DAO	8
Refatoração de generalização	8
Desenvolver Mascara de Registro para XML	8

## Itens Concludos
Estoria	Tamanho	Conclusão
Criar e preparar projeto	2	09/07/11
Configurar Junit	1	09/07/11
Criar arquivo texto exemplo de entrada	1	09/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e imprimir os dados	3	12/07/11
Criar aplicação cliente que utilize as mascaras	3	12/07/11
Adaptar código das mascaras para ler o arquivo e exporta-los	3	14/07/11
Estudar Código referente as mascaras	3	14/07/11
Alterar aplicação cliente para executar a exportação	3	14/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Formato para Inserção	3	19/07/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Alteração	3	08/08/11
Adaptar codigo relacionado a Pendencias de operação	4	08/08/11
Adaptar codigo relacionado aos Padrão de formato para Criacao de Tabela	2	08/08/11
Criar testes para utilização da mascara de campo	2	09/08/11
Criar testes para classes de formatação sql	4	16/08/11
Criar Testes para classes de pendencias	2	16/08/11
Reorganizar classes nos pacotes	3	16/08/11
Criar testes para utilização da mascara de arquivos	2	17/08/11
Configurar Git	2	19/08/11
Traduzir código para ingles	3	19/08/11
Criar testes para utilização da mascara de registro	2	19/08/11
Escrever proposta de TD	2	22/08/11
Reler relátorio de estágio 1	5	01/09/11
Escrever revisão bibliografica referente ao processo de ETL	5	01/09/11
Estudar X Stream	5	07/09/11
Desenvolver Mascara de Campo para XML	8	08/09/11
Desenvolver Leitor de XML	5	11/09/11

## Kanban
Itens	Em andamento	Concluido
	Pesquisar sobre o DAO
Corrigir Excessoes
Criar testes para o DAO
Criar um DAO
Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”	Fazer Leitura de parte do livro “Refatoração”
Refatorar código
		Estudar X Stream
		Desenvolver Leitor de XML
		Desenvolver Mascara de Campo para XML
	Desenvolver Mascara de Registro para XML

## Trabalho acumulado
Data	Concluido	Em Andamento	Backlog	Dias restantes
08/07/11	0	0	49	119	Grafico de Trabalho Acumulado
09/07/11	3	2		118
10/07/11	3	2		117
11/07/11	3	2		116
12/07/11	5	2		115
13/07/11	5	2		114
14/07/11	8	1		113
15/07/11	8	1		112
16/07/11	8	1		111
17/07/11	8	1		110
18/07/11	8	1		109
19/07/11	9	3		108
20/07/11	9	3		107
21/07/11	9	3		106
22/07/11	9	3		105
23/07/11	9	3		104
24/07/11	9	3		103
25/07/11	9	3		102
26/07/11	9	3		101
27/07/11	9	3		100
28/07/11	9	3		99
29/07/11	9	3		98
30/07/11	9	3		97
31/07/11	9	3		96
01/08/11	9	3	49	95
02/08/11	9	3		94
03/08/11	9	3		93
04/08/11	9	3		92
05/08/11	9	3		91
06/08/11	9	3		90
07/08/11	9	3		89
08/08/11	12	1		88
09/08/11	13	2		87
10/08/11	13	2		86
11/08/11	13	2		85
12/08/11	13	2		84
13/08/11	13	2		83
14/08/11	13	2		82
15/08/11	13	6		81
16/08/11	16	3		80
17/08/11	17	2		79
18/08/11	17	2		78
19/08/11	20	0		77
20/08/11	20	0		76
21/08/11	20	0		75
22/08/11	21	0		74
23/08/11	21	0		73
24/08/11	21	0		72
25/08/11	21	3		71
26/08/11	21	3		70
27/08/11	21	3		69
28/08/11	21	3		68
29/08/11	21	3		67
30/08/11	21	3		66
31/08/11	21	3		65
01/09/11	23	1	49	64
02/09/11	23	1		63
03/09/11	23	2		62
04/09/11	23	2		61
05/09/11	23	2		60
06/09/11	23	2		59
07/09/11	24	2		58
08/09/11	25	4		57
09/09/11	25	4		56
10/09/11	25	4		55
11/09/11	26	3		54
12/09/11				53
13/09/11				52
14/09/11				51
15/09/11				50
16/09/11				49
17/09/11				48
18/09/11				47
19/09/11				46
20/09/11				45
21/09/11				44
22/09/11				43
23/09/11				42
24/09/11				41
25/09/11				40
26/09/11				39
27/09/11				38
28/09/11				37
29/09/11				36
30/09/11				35
01/10/11			49	34
02/10/11				33
03/10/11				32
04/10/11				31
05/10/11				30
06/10/11				29
07/10/11				28
08/10/11				27
09/10/11				26
10/10/11				25
11/10/11				24
12/10/11				23
13/10/11				22
14/10/11				21
15/10/11				20
16/10/11				19
17/10/11				18
18/10/11				17
19/10/11				16
20/10/11				15
21/10/11				14
22/10/11				13
23/10/11				12
24/10/11				11
25/10/11				10
26/10/11				9
27/10/11				8
28/10/11				7
29/10/11				6
30/10/11				5
31/10/11				4
01/11/11			49	3
02/11/11				2
03/11/11				1
04/11/11				0